| УТВЕРЖДАЮ: Директор МБОУ Миллеровской СОШ им. Жоры Ковалевского ___________________/Крикуненко А.Н. "_______"________________________ 2020г. | СОГЛАСОВАНО: Заведующий отделом образования Администрации Куйбышевского района ___________________/Шипико Л.В._ (подпись) (расшифровка) "_______"________________________ 2020г. |
| --- | --- |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(дорожная карта)

внедрения методологии (Целевой модели) наставничества МБОУ Миллеровской  СОШ  им. Жоры Ковалевского

на 2020-2021 учебный год

| № | Содержание | Ожидаемый результат (вид документа) | Показатели эффективности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-методическое сопровождение деятельности |
| 1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Изучены и систематизированы материалы по проблеме наставничества | 1.Подготовлены материалы по проблеме наставничества. 2.Подготовлены шаблоны документов для реализации целевой модели. | сентябрь 2020 года | Администрация школы |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в МБОУ Миллеровской СОШ им. Жоры Ковалевского | 1. Издан приказ «Внедрение целевой модели наставничества 2. Разработано Положение о программе наставничества 3. Разработана и утверждена «дорожная карта» внедрения системы наставничества в МБОУ Миллеровской СОШ им. Жоры Ковалевского | сентябрь 2020 года | Администрация школы |
|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы | Проведение мониторинга по выявлению запросов от потенциальных наставляемых внутри школы. | октябрь 2020 | Заместители директора Педагог-организатор |
|  |  |  | Проведено совещание по вопросам реализации целевой модели наставничества. | сентябрь 2020 | Заместители директора |
|  |  |  | Формирование банка программ по формам наставничества «Ученик – ученик», «Учитель – учитель» | октябрь 2020 | Заместители директора |
|  |  | Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества | 1.Совещание при директоре 2 Заседание Школьной Думы 3. Проведение классных часов. | сентябрь 2020 | Администрация школы, классные руководители, председатель Школьной Думы |
| 2. | Формирование базы наставляемых из числа обучающихся, педагогов, представителей родительской общественности, выпускников, партнеров и т.д. | Сформирована база наставляемых | Количество участников, охваченных системой наставничества не менее 10% от общего количества членов каждой Целевой группы (10% от общего числа обучающихся в школе, 10% от общего числа педагогических работников и т.д.) | октябрь-ноябрь 2020 | Заместители директора Педагог-организатор Классные руководители |
| 3. | Формирование базы наставников | Сформирована база наставников |  | В течение всего периода | Заместители директора |
|  |  |  |  | октябрь-ноябрь 2020 | Заместители директора |
| 4. | Организация обучения педагогических работников, наставников в том числе с применением дистанционных образовательных технологий | 1.Обучены наставники для работы с наставляемыми | Обучение наставников, индивидуальные консультации | В течение периода | Заместители директора Педагог-организатор |
|  |  | 2. Издан приказ об организации «Школы наставников» с утверждением программ и графиков обучения наставников |  |  |  |
| 5. | Формирование наставнических пар / групп | Издан приказ «Об утверждении наставнических пар/групп» | Сформированы наставнические пары или группы | октябрь-ноябрь 2020 | Заместители директора |
| 6. | Оформление согласий на обработку персональных данных участников Целевой модели наставничества и законных представителей обучающихся, не достигших 14-летнего возраста |  | Оформление согласия на обработку персональных данных у 100% участников | октябрь-ноябрь 2020 | Наставники |
| 7. | Организация и осуществление работы наставнических пар, групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | 1. Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. 2. Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. 3. Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. 4. Регулярные встречи наставника и наставляемого. 5. Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. | ноябрь 2020 | Наставники |
|  |  | Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки | ноябрь 2020 | Заместители директора Педагог-организатор Классные руководители |
| 8. | Реализация индивидуальных планов | Выполнение мероприятий по индивидуальным планам | Реализация индивидуальных планов | в течение всего периода | Наставники |
| 9. | Организация общей заключительной встречи участников всех наставнических пар/групп | Отчеты по итогам наставнической программы | 1. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. 2. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. 3. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | конец декабря 2020 | Заместители директора Педагог-организатор Классные руководители |
|  |  | 1. Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. 2. Благодарственные письма партнерам. 3. Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества» |  |  | Заместители директора |
|  |  |  |  |  | Администрация |
| Программно-методическое сопровождение деятельности |
| 1. | Разработка программно-методических материалов, необходимых для реализации программы (системы) наставничества для каждой из наставнической групп |  | Программные, методические и дидактические материалы | октябрь-ноябрь 2020 | Заместители директора Педагог-организатор |
| 2. | Разработка формы диагностической анкеты, исходя из индивидуальных особенностей и потребностей наставляемого и ресурсов наставника для последующего мониторинга эффективности реализации Целевой модели наставничества |  | Разработаны формы диагностической анкеты для каждой сформированной группы/пары | октябрь 2020 | Заместители директора Педагог-организатор |
| Аналитическое сопровождение деятельности, мониторинг |
| 1. | Анализ полученных анкет в ходе информационной кампании от потенциальных наставников и наставляемых, определение запросов наставляемых и возможностей наставников |  | Проанализированы анкеты, определены запросы наставляемых и ресурсы наставников, проведены собеседования с наставниками и наставляемыми с привлечением психологов и специалистов педагогических образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, выбраны формы наставничества | ноябрь 2020 | Заместители директора Педагог-организатор |
| 2. | Анализ анкет, заполненных после организации общей встречи |  | Анкеты проанализированы, сформированы наставнические пары/группы, информирование участников о сформированных парах/группах, создание приказа по организации о закреплении наставнических пар/группы | ноябрь 2020 | Заместители директора Педагог-организатор |
| 3. | Организация диагностики компетенций, возможностей наставников и потребностей наставляемых (по специально разработанной форме) |  | Диагностика пройдена 100% участников Целевой модели наставничества, составлены сравнительные таблицы по учеты изменений | Декабрь 2020 | Заместители директора |
| 4. | Осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программе (системе) наставничества |  | Реестр учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программе (системе) наставничества | Ноябрь-декабрь 2020 | Секретарь |
| Информационное сопровождение деятельности |
| 1. | Размещение информации о реализации Целевой модели наставничества на информационных ресурсах образовательной организации |  | Не менее 3 информаций | В течение всего периода | Заместители директора Педагог-организатор |
| 2. | Выступление на педагогическом совете с презентацией о реализации Целевой модели наставничества, проведение анкетирования |  | Протокол педагогического совета | декабрь 2020 | Администрация |
| 3. | Организация тематических классных часов в формате кейс-сессии "Успех каждого ребенка" с целью информирования обучающихся о реализации Целевой модели наставничества, проведение анкетирования |  | Воспитательные планы | октябрь – ноябрь 2020 | Классные руководители |
| Управление реализацией Целевой модели наставничеств на уровне образовательной организации |
| 1. | Контроль процедуры внедрения и реализации Целевой модели наставничества |  | Выполнено 100% позиций Дорожной карты | весь период | Администрация |
| 2. | Контроль за реализацией мероприятий, закрепленных за учреждением в установленные сроки |  | Реализовано 100% мероприятий | весь период | Администрация |
| 3. | Создание условий для участия представителей образовательной организации в региональных и всероссийских тематических событиях/конкурсах/фестивалях |  | Участие в региональных и всероссийских тематических событиях/ конкурсах/фестивалях(по возможности и предложениям) | весь период | Директор |